## ガントチャート
[13 empty] | プレゼン | [23 empty] | プレイ会 |  |  |  | 前期振返
[6 empty] | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
タスク | 作業開始日 | 作業終了予定日 | 期間 | 進行状況 | 担当者 | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 2019-06-23 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 2019-06-29 | 2019-06-30 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-20 | 2019-07-21 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-03 | 2019-08-04 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 2019-08-18 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-24 | 2019-08-25 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2019-09-15 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02
プレイ会用仕様を決める | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 8 | 完了
仕様に基づく企画書作成 | 2019-06-23 | 2019-06-26 | 6 | 完了 | 佐藤る
Player移動 | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 4 | 完了 | 吉成
カメラ移動 | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 4 | 完了 | 吉成
フラッシュライトON/OFF | 2019-06-24 | 2019-07-01 | 1 | 完了 | 吉成
決定する | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 6 | 着手 | 吉成
Player足音 | 2019-07-08 | 2019-07-15 | 13 | 未着手 | 吉成
Enemy足音 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 13 | 未着手 | 吉成
徘徊する | 2019-06-24 | 2019-07-01 | 1 | 完了 | 佐藤か
プレイヤーを見つけたら追う | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 3 | 着手 | 佐藤か
プレイヤーを見失う | 2019-07-05 | 2019-07-08 | 6 | 着手 | 佐藤か
壁に引っかからない | 2019-07-08 | 2019-07-15 | 13 | 着手 | 佐藤か
扉を開ける | 2019-06-28 | 2019-07-01 | 1 | 未着手 | 佐藤か
扉 | 2019-06-28 | 2019-07-08 | 6 | 未着手 | 佐藤る
引き出し | 2019-06-28 | 2019-07-08 | 6 | 未着手 | 佐藤る

## タスク表
プレイ会仕様
| タスク表 | 仕様内容 | 作業開始日 | 作業終了予定日 | 実作業期間 | 未着手
| プレイ会用仕様を決める | 何をするのか。面白い所は？何でビビらせる？全部決めよう | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 3 | 着手
| 仕様に基づく企画書作成 |  | 2019-06-23 | 2019-06-26 | 3 | 完了
Player | Player移動 | 十字キー。WASDキー。ゲームパッドの左スティックで移動。慣性は乗らない。横に移動しても視点変更はしない | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 4
| カメラ移動 | マウスカーソル。右スティックで視点移動する。移動速さは仕様完成後に相談 | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 4
| フラッシュライトON/OFF | Zキー。上下十字キーでON/OFF。 | 2019-06-24 | 2019-07-01 | 7
| 決定する | スペースキー。Xボタンで決定する。(引き出し調べる。トビラ開ける。等々に使用) | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 7
| Player足音 | プレイヤーが移動するたびに足音が鳴るようにする | 2019-07-08 | 2019-07-15 | 7
Enemy | 徘徊する | 事前に指定されたルートを歩き続ける。移動速度はPlayerの0.5ぐらい | 2019-06-24 | 2019-07-01 | 7
| 扉を開ける | 移動先や徘徊ルートの目の前にあったら開けて入る。 | 2019-06-28 | 2019-07-01 | 3
| プレイヤーを見つけたら追う | プレイヤーがライト付けてる時かつ視界に入ったら追うようにする。移動速度はPlayerの1.5倍 | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 4
| プレイヤーを見失う | 発見後にプレイヤーがライトを消したら見失う。2秒ほどその場に立ち止まってから前回の続きの徘徊ルートに戻る | 2019-07-05 | 2019-07-08 | 3
| 明るさの範囲内に入ったら寄ってくる | ある程度(レベル1～10の中5,6ぐらい)の明るい所に入ったらより明るいほうに移動するようにする | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 7
| 壁に引っかからない | 追跡するときに壁を無視して追跡ルートを構築しない。回り込んで追跡するようにする。 | 2019-07-08 | 2019-07-15 | 7
| Enemy足音 | プレイヤーの足音とは別の音にする。(差別化して、わかりやすくするため)大きさはPの1.2倍ぐらい | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 0
0
Object | 扉 | 扉を開けると選択したら開くようにする | 2019-06-28 | 2019-07-08 | 10
| 引き出し | 引き出し開けるってプレイヤーが選択したら開く | 2019-06-28 | 2019-07-08 | 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## かんノート
6/24,14:38PlayerとEnemyを使えるようにした。