## ガントチャート(10月)
10月の目標 | 納期厳守 ゲームにする | [13 empty] | 体育の日 | [7 empty] | よく分らん日
[9 empty] | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
|  | タスク | 作業開始日 | 作業終了予定日 | 作業終了日 | 期間 | 進行状況 | 担当者 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-31
|  | 10月会議 | 2019-10-08 | 2019-10-08 |  | 0 | 完了
|  | ステージ作成 | 2019-10-01 | 2019-10-31 |  | 23 | 未着手 | 佐藤る
|  | シーン遷移(ゲーム中の各シーン) | 2019-09-24 | 2019-10-18 |  | 10 | 着手 | 佐藤る
|  | アイテムの使用 | 2019-10-07 | 2019-10-11 |  | 3 | 未着手 | 吉成
|  | GameManager作成 | 2019-10-07 | 2019-10-25 |  | 17 | 未着手 | 吉成
|  | 敵から逃げた時処理 | 2019-10-18 | 2019-10-25 |  | 17 | 未着手 | 佐藤か
|  | 扉の音 | 2019-09-17 | 2019-10-08 |  | 0 | 完了 | 佐藤か

## ガントチャート (9月)
9月の目標 | 遅刻しない | [13 empty] | 敬老の日 | [6 empty] | 秋分の日
[9 empty] | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
|  | タスク | 作業開始日 | 作業終了予定日 | 作業終了日 | 期間 | 進行状況 | 担当者 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2019-09-15 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-29 | 2019-09-30
|  | α版仕様決定会議 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 28 | 完了
|  | オブジェクトのテキスト | 2019-07-27 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 28 | 完了 | 吉成
|  | アイテム取得 | 2019-09-20 | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 14 | 完了 | 吉成
|  | アイテム判定の調整 | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 2019-09-20 | 11 | 完了 | 吉成
|  | アイテム文の調整 | 2019-09-17 | 2019-09-20 | 2019-09-25 | 18 | 完了 | 吉成
|  | アイテム獲得表示 | 2019-09-27 | 2019-10-01 | 2019-09-27 | 7 | 完了 | 吉成
|  | 足音 | 2019-10-11 | 2019-10-18 |  | 10 | 着手 | 佐藤か
|  | 扉の音 | 2019-09-17 | 2019-10-08 |  | 0 | 着手 | 佐藤か
|  | ライトのON/OFF音 | 2019-09-30 | 2019-10-11 |  | 3 | 着手 | 佐藤か
|  | シーン遷移(ロード～ゲーム開始まで) | 2019-09-17 | 2019-09-24 | 2019-09-20 | 14 | 完了 | 佐藤る
|  | シーン遷移(ゲーム中の各シーン) | 2019-09-24 | 2019-10-18 |  | 10 | 着手 | 佐藤る

## ガントチャート(プレイ会)
[13 empty] | プレゼン | [23 empty] | プレイ会 |  |  |  | 前期振返
[6 empty] | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
タスク | 作業開始日 | 作業終了予定日 | 期間 | 進行状況 | 担当者 | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 2019-06-23 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 2019-06-29 | 2019-06-30 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-20 | 2019-07-21 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-03 | 2019-08-04 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 2019-08-18 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-24 | 2019-08-25 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2019-09-15 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02
プレイ会用仕様を決める | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 106 | 完了
仕様に基づく企画書作成 | 2019-06-23 | 2019-06-26 | 104 | 完了 | 佐藤る
Player移動 | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 102 | 完了 | 吉成
カメラ移動 | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 102 | 完了 | 吉成
フラッシュライトON/OFF | 2019-06-24 | 2019-07-01 | 99 | 完了 | 吉成
決定する | 2019-07-12 | 2019-07-15 | 85 | 完了 | 吉成
Player足音 | 2019-08-17 | 2019-08-22 | 47 | 未着手 | 吉成
Enemy足音 | 2019-08-24 | 2019-08-31 | 38 | 未着手 | 佐藤か
徘徊する | 2019-06-24 | 2019-07-01 | 99 | 完了 | 佐藤か
プレイヤーを見つけたら追う | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 95 | 完了 | 佐藤か
プレイヤーを見失う | 2019-07-05 | 2019-07-08 | 92 | 完了 | 佐藤か
壁に引っかからない | 2019-07-08 | 2019-07-15 | 85 | 完了 | 佐藤か
扉を開ける | 2019-07-12 | 2019-07-26 | 74 | 着手 | 佐藤か
扉 | 2019-06-28 | 2019-07-08 | 92 | 未着手 | 佐藤る
引き出し | 2019-06-28 | 2019-07-08 | 92 | 未着手 | 佐藤る

## タスク表
プレイ会仕様
| タスク表 | 仕様内容 | 作業開始日 | 作業終了予定日 | 実作業期間 |  | 佐藤る | 未着手
Planning | プレイ会用仕様を決める | 何をするのか。面白い所は？何でビビらせる？全部決めよう | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 3 |  | 吉成 | 着手
Planning | 仕様に基づく企画書作成 |  | 2019-06-23 | 2019-06-26 | 3 |  | 佐藤か | 完了
Player | Player移動 | 十字キー。WASDキー。ゲームパッドの左スティックで移動。慣性は乗らない。横に移動しても視点変更はしない | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 4
Player | カメラ移動 | マウスカーソル。右スティックで視点移動する。移動速さは仕様完成後に相談 | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 4
Player | フラッシュライトON/OFF | Zキー。上下十字キーでON/OFF。 | 2019-06-24 | 2019-07-01 | 7
Player | 決定する | スペースキー。Xボタンで決定する。(引き出し調べる。トビラ開ける。等々に使用)距離は相談。判定はできればカメラに乗せてほしいけど、無理そうならboxcoliderでどうにかする | 2019-07-12 | 2019-07-15 | 3 | 日時修正しました。修正前：7/1→7/8
Player | Player足音 | プレイヤーが移動するたびに足音が鳴るようにする。アニメーションで足が地面に着いた時にならす。 | 2019-08-17 | 2019-08-22 | 5 | 日時修正しました。修正前：7/8→7/15
Enemy | 徘徊する | 事前に指定されたルートを歩き続ける。移動速度はPlayerの0.5ぐらい | 2019-06-24 | 2019-07-01 | 7
Player/Enemy | 扉を開ける | 移動先や徘徊ルートの目の前にあったら開けて入る。 | 2019-07-12 | 2019-07-26 | 14
Enemy | プレイヤーを見つけたら追う | プレイヤーがライト付けてる時かつ視界に入ったら追うようにする。移動速度はPlayerの1.5倍 | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 4
Enemy | プレイヤーを見失う | 発見後にプレイヤーがライトを消したら見失う。2秒ほどその場に立ち止まってから前回の続きの徘徊ルートに戻る | 2019-07-05 | 2019-07-08 | 3
Enemy | 明るさの範囲内に入ったら寄ってくる | ある程度(レベル1～10の中5,6ぐらい)の明るい所に入ったらより明るいほうに移動するようにする | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 7
Player/Enemy | 壁に引っかからない | 追跡するときに壁を無視して追跡ルートを構築しない。回り込んで追跡するようにする。 | 2019-07-08 | 2019-07-15 | 7 | 日時修正しました。修正前：6/28→7/1
Enemy | Enemy足音 | プレイヤーの足音とは別の音にする。(差別化して、わかりやすくするため)大きさはPの1.2倍ぐらい。場所によって聞こえる位置音量が異なる。 | 2019-08-24 | 2019-08-31 | 7
0
Object | 扉 | 扉を開けると選択したら開くようにする | 2019-06-28 | 2019-07-08 | 10
Object | 引き出し | 引き出し開けるってプレイヤーが選択したら開く | 2019-06-28 | 2019-07-08 | 10
| ーーー※※ここから下はα版仕様※※ーーー |  |  |  | 0
Planning | α版仕様決定会議 | 何をどこまで実装するのか。会議してこの後のタスクを決める。 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 0
Player | オブジェクトのテキスト | 決定で箱がアニメーションで動いたり、オブジェクトに関係したテキストを表示するなど決定した時の反応を作る | 2019-07-27 | 2019-09-10 | 45
Player | アイテム判定の調整 | 箱などを開ける前に判定が貫通しないようにする | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 3
Player | アイテム取得 | アイテムを取得した際にアイテムを獲得したことにする。また、アイテムを取得した際にMAP上にあるアイテムを削除する | 2019-09-20 | 2019-09-24 | 4
Player | アイテム文の調整 | 取得したアイテムの種類によって文を変更する。例「カギを入手した」「ツボを入手した」 | 2019-09-17 | 2019-09-20 | 3
Player | アイテム獲得表示 | アイテムを取得した時、UIのアイテム欄にアイテムのアイコンを表示する | 2019-09-27 | 2019-10-01 | 4
Player | パッドの移動速度 | 左スティックを傾けた分だけ移動速度を変更するようにする。 | 2019-09-17 | 2019-09-30 | 13
Player/Enemy | 足音 | プレイヤー、エネミー兼用の足音。距離によって聞こえる音の大きさと聞こえてくる場所が変わる。 | 2019-10-11 | 2019-10-18 | 7
Player/Enemy | 足音２ | 床の素材によって足音が変わるようにする |  |  | 0
Object | 扉の音 | 扉の開閉時に効果音を鳴らす | 2019-09-17 | 2019-10-08 | 21 | 終了予定日修正しました。9/30 → 10/08
Player | ライトのON/OFF音 | ライトのスイッチを押すたびに音を鳴らすようにする | 2019-09-30 | 2019-10-11 | 11
Object | シーン遷移(ロード～ゲーム開始まで) | ロードからスタート画面へと進み冒頭ムービーを流してゲームシーンに入る。 | 2019-09-17 | 2019-09-24 | 7
Object | シーン遷移(ゲーム中の各シーン) | ポーズ画面作成と各シーン遷移の確認。 | 2019-09-24 | 2019-10-18 | 24 | 終了予定日修正しました。9/30→10/18
Planning | 10月会議 | 10月中にどこまで完成させるかと先月の反省 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 0
Object | ステージ作成 | 10月の目標。グラフィック以外は完璧のステージ1作成 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 30
Object | アイテムの使用 | 使う。使えない。をテキストで表示する | 2019-10-07 | 2019-10-11 | 4
Script | GameManager作成 | ゲーム全体に関するフラグ管理・オブジェクト生成・シーン遷移を行うスクリプト | 2019-10-07 | 2019-10-25 | 18
Enemy | 敵から逃げた時処理 | プレイヤーが最後までライトを付けていたところまで進み、10秒程留まってから元の徘徊ルートに戻る | 2019-10-18 | 2019-10-25 | 7
0
0
0
0
0
0
0
| アニメーション | Playerモデルをアニメーションとリンクさせる。移動速度によってアニメーションの速度も変わるようにする。 |  |  | 0
Enemy | アニメーション | Enemyモデルを各種モーション(待機・走り・トビラ開け・その場捜索)に合わせるようにする |  |  | 0
Object | MAP作成 | 1マップ分のマップを作る。カギのなぞ解きをするのではなく、カギを探す探索メインのマップ作りにする。 |  |  | 0
| 椅子 |  |  |  | 0
| タンス |  |  |  | 0
| 本棚 |  |  |  | 0
| 引き出し |  |  |  | 0
| 鏡 |  |  |  | 0
| 机 |  |  |  | 0
|  | ゲームオーバーシーン作成。ゲームオーバーでリトライを選択したら、ステージを初期化する。 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## バグ報告書
| 発見者 | 発見日時 | 発生場所 | 発生条件 | 発生内容 | 修正者 | 修正日時 | 修正箇所 | 修正内容
※例※ | 佐藤か | ※※/※※ | Player | WSキーを押したとき | プレイヤーが前に行かず横に移動してしまう。 | 吉成 | ※※/※※ | PlayerController内 | Playerの入力キーを決めるところがHorizontalになっていたのでVerticalに修正しました。

## かんノート
6/24,14:38PlayerとEnemyを使えるようにした。
プレイ会を実装するにあたって、テントと暗幕とプレイ動画を作ろう
プレイ動画はTGSで企業がやっているように、操作説明とPVの2種作ろう。